Развојни план

ОШ „Момчило Живојиновић“

за период од 2018/2019 до 2023/2024.

Младеновац, јун 2018.

„Ум није суд који треба да се испуни већ ватра

која треба да се распламса.“

Плутарх

САДРЖАЈ:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ	5

Историјат школе	6

Школа данас	6

Специфичности школе	6

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ	8

Школски простор	8

Наставни објекти	8

Ваннаставни објекти	9

Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе	9

Помоћни простори оставе и ходници	10

Подаци о укупном простору и његовој адекватности	10

Подаци о простору који се наменски користи	11

Наставна средства	11

Финансијски ресурси	12

Ресурси локалне средине	12

Унутрашњи људски ресурси школе	12

Преглед управне и руководеће структуре школе	13

Број ученика у претходне четири године	14

Спољашњи ресурси	14

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ	15

Међународни фактори	15

ЕВАЛУАЦИЈА	16

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА	16

ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА	17

СВОТ (SWOT) анализа	19

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА     ШКОЛЕ	21

Мисија	21

Визија	21

Општи циљ развојног плана	21

Приоритетне области развоја у наредном периоду	21

СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ" ЗА ПЕРИОД ОД 2018/19. ДО 2023/24.  ГОДИНЕ	22

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ	38

Мере за унапређивање образовано-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту	38

Мере за унапређивање одговарајућих облика подршке и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна подршка	41

Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима	44

Мере превенције осипања ученика	46

Мере усмерене на достизање циљева васпитања и образовања које превазилазе садржај појединих наставних предмета	48

Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика	51

ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ	54

План припреме за завршни испит	54

План укључивања школе у националне и међународне пројекте	56

План стручног усавршавања наставника	65

План стицања звања и напредовања наставника	66

План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе	67

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама	69

План побољшања услова рада школе	70

План за праћење остваривања развојног плана школе	71

Чланови тима за развојно планирање	72

# ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

| Пун назив школе | Основна школа „Момчило Живојиновић“ |
| --- | --- |
| Адреса | 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25 |
| Телефон | 011/ 8231-388 |
| Факс | 011/8231-388 |
| Веб-сајт | www.osmomcilozivojinovic.edu.rs |
| Електронска пошта | mzivojinovic@mts.rs |
| Дан школе | 4. април |
| Лого школе |  |
| Унутрашња површина школског објекта | Централна школа 3333 m2 Издвојена одељења (Рајковац, Дубона, Шепшин) укупно 1175 m2 |
| Број ученика од I до IV разреда | 685 |
| Број ученика од V до VIII разреда | 714 |
| Број ученика у издвојеним одељењима | - Рајковац – 10 ученика - Шепшин – 16 ученика - Дубона – 74 ученика |
| Број ученикаса посебним потребама | 16 |
| Укупан број ученика у школској 2017/2018. | 1515 |
| Број смена у школи | Две: - од 7.30 - од 13.30 |

## Историјат школе

Основна школа "Момчило Живојиновић" налази се у самом центру Младеновца, београдској општини средње развијености.

Школа је почела са радом 1. фебруара 1956. године. При оснивању, имала је 520 ученика распоређених у 15 одељења. Инвентар којим је тада располагала била су само два писаћа стола (један већи и један мањи) као и један ормар. Све остало је било у својини Гимназије.

## Школа данас

Сада школу похађа 1515  ученика у матичној школи и издвојеним одељењима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    У матичној школи наставу похађа 1389 ученика (распоређених  у 52 одељења) и 16 ученика распоређених у 4 специјална одељења.  У издвојеним одељењима наставу похађа 100 ученика (2 комбинована одељења у Рајковцу, 2 комбинована одељења у Шепшину и 8 чистих одељења у Дубони). Наставу реализује 107 наставника у непосредном раду са ученицима и 7 стручних сарадника (пет у педагошко-психолошкој служби и два библиотекара).

## Специфичности школе

Ученици који похађају Школу долазе из месних заједница “25. мај”, “Центар”, “Драпшин”, Дубона, Рајковац и Шепшин.

Социјални састав родитеља је доста разноврстан, а код једног броја ученика присутна је социјална угроженост.

Иако је већина ђачких родитеља оптерећена социјалним проблемима, према школи и својој деци имају прилично одговоран и коректан однос.

Професионалност, ентузијазам, пријем у радни однос младих кадрова, отвореност за нове идеје, креативност и спремност за даље стручно усавршавање су одскочна даска за квалитетан образовно - васпитни процес у нашој школи.

Школа омогућава стручно усавршавање радника сходно могућностима локалне самоуправе, као и финансијских могућности самих радника. У последњих пет година радници наше школе су похађали велики број семинара.

Школа је учествовала у националном пројекту „Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци. Као резултат реализације пројекта а у циљу примарне превенције реализују се радионице на наведену тему. Такође, школа учествује у пројекту „Професионална орјентација у Србији“. Организовањем и реализовањем  семинара у оквиру пројекта школа је постала менторска школа. Школа остварује програм свеукупне професионалне орјентације (предавања, тестирања ученика, информисање, саветовање, организовање Сајма образовања и реалне сусрете са представницима различитих занимања).

Школа остварује добру сарадњу са другим школама на територији општине (спортске манифестације, област професионалне орјетације-менторство и са средњим школама у циљу информисања ученика о занимањима која оне пружају) и установама битним за рад и функционисање: Домом здравља (обележавање Дана борбе против СИДЕ, трибине на тему превенције болести зависности, превенције полних болести и занемаривања и злостављања у породици, активности патронажне службе, систематски прегледи и вакцинације ученика - остваривање програма здравствене заштите), Општином Младеновац (акције “Дани без аутомобила”, “Трка за срећније детињство”, “Спортом против предрасуда”, “Дани екологије“), Црвеним крстом, Музичком школом (концерти за млађе и старије разреде у складу са планом и програмом), Градском библиотеком, Центром за културу (изложбе, трибине, представе, филмови, приредбе), Музејом Младеновца (сталне и тематске изложбе), Предшколском установом, Удружењем деце са посебним потребама “Делфин” и Спортским центром.

Школа се финансира од стране Градског секретаријата за образовање и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Може се рећи да је ОШ“Момчило Живојиновић“ модерна и савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује правичност, атмосферу толеранције и коректне комуникације. У стању је да одговори потребама времена. Прати научно-технолошка достигнућа. То је школа у којој се учи како да се учи, ради, штеди, креира, тимски ствара, савлађују препреке, уважавају националне, верске и социјалне различитости. Такође, у њој се развијају одговорност, иницијативност, поштење, осећај припадности, развија се еколошка свест и подстичу се интересовање и креативност. Ово је школа која пружа подршку учењу и подучавању и школа у којој ће коришћење информационо-комуникационе технологије (ICT) бити свакодневна пракса и која припрема ученике за учење током целог живота и за изазове константног мењања и развоја технологије.

Посебно се залажемо за побољшање квалитета наставе кроз стално унапређење и едукацију наставног кадра и осавремењивање наставног процеса,  ради повећање постигнућа ученика.

Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (члан 41 и члан 50) и Закона о основном образовању и васпитању (члан 26).

# ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ

Школски простор
           
            Матична школа у Младеновцу користи две зграде за извођење образовно- васпитног рада, једна спратна величине са укуоно 3333 m2. Обе зграде су од чврстог материјала, наменски су грађене и обезбеђују пристојне услове за рад.

## Наставни објекти

| Ред. Бр. | Назив објекта | Број прост. | Ниво А | Ниво Б | Ниво В | Ниво Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учионице (универзалне) | 28 |  | + |  |  |
| 2. | Кабинет за музичку културу | 1 |  |  | + |  |
| 3. | Кабинет за информатику | 2 |  | + |  |  |
| 4. | Кабинет за ТИО | 2 |  | + |  |  |
| 5. | Кабинет за хемију | 1 |  | + |  |  |
| 6. | Дигитални кабинет | 1 | + |  |  |  |
| 7. | Кабинет за ликовну културу | 1 |  | + |  |  |
| 8. | Кабинет за физику | 1 |  | + |  |  |
| 9. | Фискултурна сала | 1 |  | + |  |  |
| 10. | Спортски терени | 2 |  |  | + |  |

А)- веома добра опремљеност
Б)- средња опремљеност
В)- задовољавајућа опремљеност
Г)- лоша опремљеност

## Ваннаставни објекти

| Ред. Број | Назив објекта | Број | Ниво опремљености |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В | Г |
| 1. | Зборница | 1 |  | + |  |  |
| 2. | Канцеларија директора | 1 | + |  |  |  |
| 3. | Канцеларија секретара | 1 |  | + |  |  |
| 4. | Канцеларија рачуноводства | 1 |  | + |  |  |
| 5. | Канцеларија ППС-е | 1 |  | + |  |  |
| 6. | Библиотека | 1 | + |  |  |  |

А)- веома добра опремљеност
Б)- средња опремљеност
В)- задовољавајућа опремљеност
Г)- лоша опремљеност

## Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

| Ред. Број | Назив објекта | Број | Ниво опремљености |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В | Г |
| 1. | Кухиња | 1 | + |  |  |  |
| 2. | Трпезарија | 1 |  |  |  |  |

А) – постоје савремени уређаји
Б) – претежно опремљена савременом опремом
В) – претежно опремљена застарелом опремом
Г) – опрема је застарела и у лошем стању

## Помоћни простори оставе и ходници

| Ред. Број | Назив објекта | Број | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холови | 2 | 50 |
| 2. | Ходници | 7 | 150 |
| 3. | Архива | 2 | 45 |
| 4. | Котларница | / | / |
| 5. | Санитарне просторије | 18 | 65 |

Издвојено одељење у Дубони користи једну зграду величине која је адаптирана и у задовољавајућем је стању.

Подаци о укупном простору и његовој адекватности

| Ред. Број | Опис-назив просторије | Број | Укупна површина m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Универзалне учионице | 28 | 1230 |
| 2. | Сала за физичко васпитање | 1 | 260 |
| 3. | Наставничка канцеларија | 1 | 30 |
| 4. | Просторија за помоћно особље | 2 | 15 |
| 5. | Библиотека | 1 | 78 |
| 6. | Кухиња | 1 | 55 |
| 7. | Трпезарија | 1 | 20 |
| 8. | Ходник-хол | 9 | 200 |

Издвојено одељење у  Рајковцу користи приземну зграду укупне површине 113m2 која је наменски грађена.

## Подаци о простору који се наменски користи

| Ред. Број | Опис-назив просторије | Број | Укупна површина m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Класична учионица | 1 | 51 |
| 2. | Наставничка канцеларија | 1 | 7 |
| 3. | Ходник и хол | 1 | 10 |

Издвојено одељење у Шепшину користи приземље зграде укупне површине 213m2 која је наменски грађена. Спрат зграде се користи за потребе једне припремне предшколске групе.

## Наставна средства

| Ред. Број | Назив | Број у матичној школи | Број у издвојеном одељењу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Графоскоп | 1 | / |
| 3. | Радио-касетофон са CD-ом | 12 | 3 |
| 4. | ТВ у боји | 2 | / |
| 5. | Дигитални фото-апарат | 1 | / |
| 6. | Видео-бим | 1 | / |
| 7. | Рачунари | 40 | 1 |
| 8. | Микроскоп | 1 | / |
| 9. | Лап-топ | 1 | / |

## Финансијски ресурси

Школа има буџет из Министарства просвете и науке.Школа учествује на конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљевих пројеката
( Професионална оријентација и Програм огледа ). Финансијски план и расподела средстава су у складу са приоритетима школе. Школа нема сопствене приходе( ђачку задругу, производњу, услуге…).

## Ресурси локалне средине

Ресурси локалне средине користе се за потребе наставних и ваннаставних активности као што су: одржавање пролећног и јесењег кроса ученика на терену, коришћење сале Центра за  културу за одржавање приредби, позоришних представа и других активности школе (квиз знања). Локална средина даје школи знатна финансијска средства за  уређење школе. Школа сарађује са културним и спортским организацијама из локалне средине. Постоји добра сарадња школе и локалних предузећа и установа при реализацији циљева и задатака професионалне оријентације, организоване радионице у  Дому здравља). Локална заједница подржава активности и манифестације које организује школа (Дечја недеља, Еко недеља, Васкршња изложба). Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју школе и локалне средине.

## Унутрашњи људски ресурси школе

- ученици

- наставни кадар

- помоћно техничко особље

- школски полицајац

| Стручни профил | Број извршилаца | Степен стручне спреме |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I |
| Наставно особље | 109 | 3 | 97 | 8 |  | 1 |  |  |  |
| Руководеће особље (директор и помоћник директора) | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Стручни сарадници | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Административно особље | 4 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| Помоћни радници | 18 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 12 |

| Запослени | Радни стаж |
| --- | --- |
| До 10 година | 33 |
| Од 10 до 20 година | 63 |
| Од 20 до 30 година | 34 |
| Преко 30 година | 9 |
| Укупно: | 139 |

## Преглед управне и руководеће структуре школе

- Директор школе

- Помоћник директора

## Број ученика у претходне четири године

|  | Школска година |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014/2015. | 2015/2016. | 2016/2017. | 2017/2018. |
| Укупно ученика | 1469 | 1467 | 1510 | 1515 |

## Спољашњи ресурси

- Министарство просвете

- Завод за унапређење образовања и васпитања

- Завод за вредновање квалитета образовања

- Градска општина Младеновац

- Спортски центар

- Дом здравља Младеновац

- Културне установе:

Центар за културу (у оквиру Центра: Биоскоп и Позориште),

Градска библиотека “Деспот Стефан Лазаревић”,

Музичка школа “Стеван Христић”,

Музеј Младеновца

- Црква Пресвете Богородице

- Центар за социјални рад

- Канцеларија за младе

- Образовне утанове: Основне и Средње школе и Предшколска установа

- Удружење деце са посебним потребама “Делфин”

- Црвени крст

- Полицијска станица Младеновац

- Родитељи

- Библиотеке

- Спортски клубови

- Школе у окружењу

- Градски секретаријат за образовање

# ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Школа остварује добру сарадњу са другим школама на територији општине (спортске манифестације, област професионалне орјетације-менторство и са средњим школама у циљу информисања ученика о занимањима која оне пружају) и установама битним за рад и функционисање: Домом здравља (обележавање Дана борбе против СИДЕ, трибине на тему превенције болести зависности, превенције полних болести и занемаривања и злостављања у породици, активности патронажне службе, систематски прегледи и вакцинације ученика - остваривање програма здравствене заштите), Општином Младеновац (акције “Дани без аутомобила”, “Трка за срећније детињство”, “Спортом против предрасуда”, “Дани екологије“), Црвеним крстом, Музичком школом (концерти за млађе и старије разреде у складу са планом и програмом), Градском библиотеком, Центром за културу (изложбе, трибине, представе, филмови, приредбе), Музејом Младеновца (сталне и тематске изложбе), Предшколском установом, Удружењем деце са посебним потребама “Делфин” и Спортским центром.

## Међународни фактори

У октобру месецу 2017. године наша школа је успоставила школско партнерство са Дворцем дечјег и омладинског стваралаштва „Ј.А.Гагарин“, институцијом која се бави пружањем додатног образовног рада из руског града Брјанска. Потписивањем Споразума о сарадњи 25.10.2017. године, обе институције су се обавезале да ће радити на размени искустава и идеја, повезивању наставничког кадра, са једне стране, односно ученика, са друге стране.

# ЕВАЛУАЦИЈА

## ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА

| Према оцени наставника реализованој преко мете стања на седници Наставничког већа у мају 2018, области вредновања рада школе су оцењене следећим оценама: | Област / група | Средња оцена |
| --- | --- | --- |
| I | Годишњи програм рад и Школски програми | 4 |
| II | Настава и учење | 3 |
| III | Постигнућа ученика | 3 |
| IV | Подршка ученицима | 3 |
| V | Етос | 4 |
| VI | Ресурси | 4 |
| VII | Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета | 4 |

| Резултати тима за самовредновање о оцењивању постигнућа школе | Област / група |  | Средња оцена |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Годишњи програм рад и Школски програми |  | 4 |
| II | Настава и учење |  | 3 |
| III | Постигнућа ученика |  | 3 |
| IV | Подршка ученицима |  | 3 |
| V | Етос |  | 4 |
| VI | Ресурси |  | 4 |
| VII | Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета |  | 4 |
| Средња оцена |  | 3,57 |  |

Мишљење наставника се поклапа са резултатима тима за самовредновање, о оцењивању постигнућа школе. Области  Настава и учење, Постигнућа ученика и Подршка ученицима су нешто слабије оцењене него остале области.

## ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА

| Област вредновања | Јаке стране | Слабости |
| --- | --- | --- |
| Настава и учење | -Настава се у великој мери реализује коректно -Атмосфера за рад на часовима је веома подстицајна -Већина наставника ефикасно користи време, структуира и организује час у односу на планирану динамику -Наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика -На часовима се користе примери из свакодневног искуства -Ново градиво се повезује са претходно наученим -Наставници бележе запажања о постигнућу и ангажовању ученика | -Прилагоћавање наставног процеса и рада образовно – васпитним потребама ученика није на задовољавајућем нивоу. -Припрема диференцираних задатака према стандардима и нивоима постигнућа није довољно заступљена -Интерактивно учење и подстицање вршњачке сарадње у функцији учења је недовољно заступљено -Недовољна употреба савремених наставних средстава и дидактичких материјала -Групни рад је недовољно заступљен -Демонстрација и практични рад су недовољно заступљени -Недовољно се води рачуна о међупредметној корелацији градива |
| Образовна постигнућа | -На завршном испиту у школској 2014/15. години ученици су на тесту из српског језика остварили сва три нивоа образовних стандарда и постигнуће је било на републичком нивоу -Школа врши анализу успеха на класификационим периодима и полугодишњим и годишњим тестовима -На наставничком већу се анализира критеријум оцењивања -Школа организује додатну и допунску наставу -Реализују се ИОП-и | -На завршном испиту у школској 2014/15. години ученици суна тесту из математике постигли нешто ниже резултате од републичког нивоа -На комбинованом тесту ученици имају слабија постигнућа од републичког просека (посебно из географије и хемије) -Недовољно искоришћени подаци о успеху ученика за унапређење рада -Нередовно похађање додатне и допунске наставе -Недовољно прилагођени ИОП-и потребама ученика |
| Подршка ученицима | -Родитељи и ученици су адекватно информисани о различитим видовима и активностима подршке у учењу -Са родитељима се остварује непосредна сарадња и комуникација -У школи се реализују активности на подстицању личног, професионалног и социјалног развоја ученика -Подстичу се здрави стилови живота и еколошка свест ученика -Школа пружа подршку деци из осетљивих група | -У процесу наставе појачати подршку ученицима из осетљивих група (овим ученицима обезбедити уџбенике и прибор; више их укључивати у наставни процес;) -Појачати вршњачку подршку ученицима из специјалних одељења - Недовољно искоришћени подаци о успеху ученика за унапређење рада -Нередовно похађање додатне и допунске наставе -Недовољно прилагођени ИОП-и потребама ученика |
| Етос | Сви стандарди из ове области су у потпуности остварени. |  |
| Организација рада школе и руковођење | Сви стандарди из ове области су у потпуности остварени. |  |
| Школски програм и годишњи план | Сви стандарди из ове области су у потпуности остварени. Школски програм и Годишњи план рада школе су донети у складу са прописима и већим делом су међусобно усклађени. |  |

## СВОТ (SWOT) анализа

| Снаге наше школе | Слабости наше школе |
| --- | --- |
| - Стручност наставника (Стално стручно усавршавање и информатичка обука) - Запажени резултати наших ученика на такмичењима - Добра опремљеност наставним средствима - Мотивисаност наставника за рад која се огледа у: изузетном раду драмске секције која сваке године спрема по једну представу за Дан светог Саве и Дан школе; активном раду ликовне и новинарске секције које у току године имају различите успешне акције; динамичном раду свих спортских секција; корисном и маштовитом раду биолошке и еколошке секције; као и врло успешном раду секције англиста и руске секције; микробит секције; честим хуманитарним акцијама;повећању броја уписаних ученика у први разред. - Успешан рад тимова који покривају различите области живота и рада школе - Континуирана сарадњу са родитељима (први родитељски састанци у првом и петом разреду; родитељски састанци на крају класификационих периода; општи родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда поводом завршног испита; Савет родитеља; укључивање родитеља у реализацији школских манифестација; радионице за родитеље) | - Величина простора којим Школа располаже је недовољна да задовољи потребе све већег броја ученика. Постоји чак и проблем са недостатком простора за извођење наставе (нарочито Верске наставе и наставе Грађанског васпитања). - Због недостатка простора и већег броја ученика, упркос постојању мултимедијалне и дигиталне учионице, не постоји кабинетска настава, тако да извођење наставе у класичној учионици спутава предметне наставнике да дају свој максимум у раду. У школи постоји један број наставника са недовољном информатичком писменошћу. - На територији Општине живи велики број припадника ромске популације (око 10% ученика школе), са израженим проблемима: непознавање језика на ком се изводи настава, нередовност похађања наставе, отежана сарадња са родитељима, као и њихов социјални статус, су проблеми са којима се суочавамо. - Глобална криза друштва (транзициони проблеми, лоша финансијска и материјална ситуација, ослабљена кохезивност породице...), утиче на све сегменте живота и рада школе и представља отежавајућу околност за несметано обављање образовно-васпитног процеса. |
| Могућности | Препреке |
| - Позитивни реформски процеси у образовању који омогућава иновиран наставни процес; - Отворена школа која укључује и препознаје интересе заинтересованих страна (Школска управа, Министарство просвете, Градска управа, хуманитарне, еколошке, културне и спортске организације, Здравствени центар,Центар за социјални рад, привредни сектор...); - Подршка и укљученост родитеља; - Применљивост добрих искустава; - Сарадња са невладиним организацијама (семинари, донације, планирање...); - Изналажење могућности за донаторским средствима; - Активна сарадња са локалном самоуправом која омогућава подизање нивоа образовног процеса. | - Поремећен систем вредности у друштву, нарушен ауторитет школе, наставника, ученика и родитеља; - Недовољна еластичност образовног процеса; - Недовољна мотивисаност локалне заједнице у појединим областима везаним за рад школе; - Све рестриктивнији буџет; - Пораст деликвенције. |

# МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

# РАЗВОЈА     ШКОЛЕ

## Мисија

Мисија наше школе је да подстиче свестрани развој личности ученика које су одговорне према себи и другима, професионално понашање запослених и  сарадничке односе са свим заинтересованим странама.

## Визија

Желимо да постанемо школа у којој наставници и ученици уче заједно стварајући вредности које одговарају савременим и будућим изазовима и школа која је центар за промовисање предузетничког духа.

## Општи циљ развојног плана

Школа доприноси развоју потенцијала ученика и наставника као школа која је

отворена за сарадњу  са заинтересованим странама у земљи и иностранству ради унапређења кључних компетенција за целоживотно учење.

## Приоритетне области развоја у наредном периоду

- Настава и учење

- Подршка ученицима

- Образовна постигнућа ученика

# СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

# ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ"

# ЗА ПЕРИОД ОД 2018/19. ДО 2023/24.  ГОДИНЕ

| 1. Настава и учење | 2. Подршка ученицима | 3. Образовна постигнућа ученика |
| --- | --- | --- |
| Општи циљ 1 Допринети развоју квалитета наставе | Општи циљ 2 Допринети унапређењу подршке ученицима | Општи циљ 3 Допринети побољшању образовних постигнућа ученика |
| Специфични циљ 1.1. Дигитализација наставе и примена савремених наставних средстава, метода и облика рада на часовима, ради успешног усвајања знања и развоја критичког мишљења код ученика | Специфични циљ 2.1. Побољшан систем подршке ученицима | Специфичан циљ 3.1. Побољшана оствареност образовних стандарда |
| Специфични циљ 1.2. Унапређено праћење и вредновање напредовања ученика | Специфични циљ 2.2. Побољшано подстицање личног и социјалног развоја и предузетничког духа ученика | Специфичан циљ 3.2. Побољшана реализација допунске и додатне наставе |
| Специфични циљ 1.3. Побољшана мотивација ученика за учење на часовима | Специфични циљ 2.3. Унапређен систем индивидуализоване подршке ученицима | Специфичан циљ 3.3. Побољшани образовни исходи ученика којима се планира индивидуализована подршка |

| СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ОБЛАСТ 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 1. Допринети развоју квалитета наставе |  | ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ - Ниво остварености, области Настава и учење, утврђен самоевалуацијом - Ниво остварености екстерног вредновања из области Наставе и учења - % ученика који наводе којој мери се на часовима примењују савремена наставна средства - % ученика који наводе у којој су мери задовољни применом савремених наставних средстава(присуство одређених индикатора) - % ученика који наводе у којој мери су задовољни праћењем и оцењивањем постигнућа (присуство одређених индикатора) - % испитаних ученика који процењују у којој мери су задовољни реализацијом наставе (присуство одређених индикатора) |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ |  | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ ЦИЉЕВЕ |  |  | ИНДИКАТОРИ |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.1. Дигитализација наставе и примена савремених наставних средстава, метода и облика рада на часовима, ради успешног усвајања знања и развоја критичког мишљења код ученика |  | 1.1.1. 100% наставника примењују савремена наставна средстава на неком од својих часова, од којих 20% примењују на најмање 30% својих часова |  |  | 1.1.1.1. Број и врста примењених савремених наставних средстава 1.1.1.2. % ученика који наводе у којој се мери на часовима користе свремена наставна средстава (присуство одређенх индикатора) |  |  |
|  |  | 1.1.2. 70% наставника примењују савремене облике и методе наставног рада на посећеним часовим у првој години реализације ШРП-а |  |  | 1.1.2. 1. Број наставника који примењују савремене облике и методе рада на посећеним часовима у првој години ШРП-а |  |  |
|  |  | 1.1.3. 50% наставника учествује у реализацији тематских области користећи савремену наставу (тематска, дигитална, интегративна, пројектна, кооперативна настава, активно учење, вишефронталана настава и сл.) у првој години реализације ШРП-а |  |  | 1.1.3.1. Број реализованих тематских области и наставних активности путем савремене наставе 1.1.3.2. Број наставника који учествују у реализацији савремене наставе 1.1.3.3. % ученика који наводе у којој су мери задовољни оваквом наставом (присуством одр. индикатора) |  |  |
|  |  | 1.1.4. Сваке следеће године повећава се број наставника који примењују савремене облике и методе рада и учествују у реализацији савремене наставе у односу на 2017/18. школску годину и повећава се број наставних области које се реализују путем савремене наставе |  |  | 1.1.4.1. Број наставника који примењују савремене облике и методе рада на посећеним часовима 1.1.4.2. Број реализованих тематских области и наставних активности путем савремене наставе 1.1.4.3. Број наставника који учествују у реализацији савремене наставе 1.1.4.4. % ученика који наводе у којој се мери задовољни наставом (присуством одређених индикатора) |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.2. Унапређено праћење и вредновање напредовања ученика |  | 1.2.1. 50% наставника иницијално процењивање постигнућа ученика користи за сопствено планирање рада у првој години реализације ШРП-а, а сваке следеће године повећава се број наставника који иницијално процењивање постигнућа користе за сопствено планирање рада |  |  | 1.2.1.1. Број наставника који су резултате иницијалног процењивања имплементирали у оперативне планове, планове додатне, допунске и индивидуализоване наставе |  |  |
|  |  | 1.2.2. 60% наставника оцењује ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика у првој години реализације ШРП-а, а сваке следеће године број настваника се повећава |  |  | 1.2.2.1. Број наставника који оцењује према принципима оцењивања наведеним у Правилнику о оцењивању 1.2.2.2. Број наставника који воде евиденцију о напредовању ученика 12.2.3. Број наставника који оцењују постигнућа ученика у складу са стандардима и исходима 1.2.2.4. % ученика који наводе у којој су мери задовољни праћењем и оцењивањем постигнућа (присуство одређених индикатора) |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.3. Побољшана мотивација ученика за учење на часовима |  | 1.3.1. 70 % наставника приликом снимања часа имају оствареност индикатора за област Настава и учење као „више предности него слабости“ и који су „претежно добри“ у првој години реализације ШРП-а, а сваке следеће године повећава се број наставника који остварају индикаторе наставе који имају „више предности него слабости“ и који су „претежно добри“. 1.3.2. 70% ученика процењује да их већина наставника учи различитим техникама учења на часу, да прилагођава рад на часу потребама ученика, да стичу знања на часу и да наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу у првој години реализације ШРП-а, а сваке следеће године се проценат ученика повећава |  |  | 1.3.1.1. Број наставника који на основу протокола за опсервацију часа имају процену оствареност индикатора „више предности него слабости“ и који су „претежно добри“ 1.3.2.1. % ученика који наводе и у којој мери су остварени кључни индикатори: Наставник нас учи различитим техникама учења на часу, прилагођава рад на часу потребама ученика, стичемо знања на часу и наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу |  |  |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЛАСТ 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.1. Повећана примена савремених наставних средстава, метода и облика рада на часовима |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор за активност |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 1.1.1.1.1.Пла-нирати примену наставних средстава у оперативним плановима и утврдити која наставна средства се користе | у току 2018/19. године |  | У оперативним плановима наставници наводе која савремена наставна средстава ће користити за реалзацију часова | Садржај месечних планова и извештаја |  | Оперативни планови и извештаји стручних већа | ППС и руководиоци стручних и одељењских већа |
| 1.1.2.1.1. Утврдити приликом посете часовома колико наставника користи савремена наставна средства и савремене облике и методе рада | на крају 1. и 2. полугодишта |  | Утврђено је у којој мери наставници користе савремена наставана средства и савремене облике и методе рада на посећеним часовима | Присуство одређених индикатора у упитнику и број (%) наставника који користе средства и савремене облике рада |  | Протоколи за опсервацију часа Збирни извештај са посећених часова | ППС, директор, помоћник директора |
| 1.1.3.1.1.Пла-нирати реализацију тематских области уз примену савремених облика наставе | август 2018. |  | Стручна већа су планирала и реализовала тематске области | Садржај анекса Школског програма Протоколи за снимање часова |  | Школски програм Оперативни планови Извештаји већа | ППС и руководиоци стручних и одељењских већа |
| 1.1.4.1.1. Испитати ученике у којој мери се користе савремена наставна средства и савремени облици наставе и у којој мери су задовољни | мај 2019. |  | Утврђено је у којој мери наставници користе постојећа савремена наставна средства у циљу унапређења наставе и савремене облике и методе рада и колико су ученици тиме задовољни | Присуство одређених индикатора у упитнику и % ученика који наводе у којој мери су задовољни |  | Упитник/резултат упитника | Јелена Ракић |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.2. Унапређено праћење и вредновање напредовања ученика |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор за активност |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 1.2.1.1.1. Испитати колики број (%) наставника резултате иницијалног теста користе за планирање даљег рада | Октобар Новембар 2018. |  | Утврдиће се који % наставника резултате иницијалног процењивања користи за планирање наставе | Увид у садржај оперативних планова, планова додатне, допунске и индивидуализо-ване наставе |  | Оперативни планови, планови додатне, допунске и индивидуализова-не наставе | Матић Тања |
| 1.2.2.1.1. Организовати стручно предавање (мини семинар) о значају принципа оцењивања и о оцењивању које је усмерено на стандарде и исходе | јун 2018 |  | Подигнута свест већине наставника о значају и смислу принципа оцењивања и праћења напредовања ученика | Евалуација након спроведене активности и резултати |  | Евалуациона листа и извештај | Ана Костић |
| 1.2.2.2.1. Утврдити колико наставника води евиденцију о постигнућима и напредовању ученика | Током 2018/19. године |  | Утврђено који број (%) наставника води евиденцију о праћењу и напредовању ученика | Број (%) наставника који воде евиденцију о напредовању ученика |  | Свеске и листе праћења | Виолета Турковић Шуша |
| 1.2.2.3.1. Утврдити колико наставника оцењује постигнућа ученика у складу са исходима и стандардима на контролним задацима и тестовима | Током 2018/19. године |  | Утврђено је колики број наставника (%) прати постигнућа ученика и оцењује у складу са исходима и стандардима | Број (%) наставника који структуирају контролне задатке и тестове према стандардима |  | Контролни задаци и тестови од 1. до 8. разреда | Виолета Турковић Шуша |
| 1.2.2.4.1. Испитати ученике колико су задовољни праћењем и оцењивањем њихових постигнућа од стране наставника | Мај , Јун 2019. |  | Утврђено је колики % ученика је задовољан у којој мери наставници прате њихова постигнућа и напредовање | Број(%) наставника којим су ученици задовољни у којој мери прате њихова постигнућа и напредовање |  | Упитници /резултати | Снежана Милојкић |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1.3. Побољшана мотивација ученика за учење на часовима |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултатза активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 1.3.1.1.1. Утврдити ниво остварености индикатора за наставу и учење након снимања часова | Прво и друго полугодиште 2018/19. |  | Утврдиће се ниво остварености индикатора и (%)наставника који их остварују | Ниво остварености индикатора приликом снимања часа и % наставника |  | Протоколи за снимање часа и збирни извештај | Виолета Турковић Шуша |
| 1.3.2.1.1. Испитати ученике у којој мери су остварени кључни индикатори који се односе на различите технике учења на часу, да прилагођавају рад на часу потребама ученика, да се стичу знања на часу и да наставник ствара подстицајну атмосферу за рад | Мај , Јун 2019. |  | Утврдиће се колико % наставника остварује кључне индикаторе | Ниво остварености индикатора према мишљењу ученика |  | Упитник/резуктати | Станислава Благојевић |

| СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП ЗА ОБЛАСТ 2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 2. Допринети унапређењу подршке ученицима |  | ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ - % родитеља који наводе у којој су мери задовољни степеном информисаности и квалитетом подршке коју школа пружа ученицима у учењу - % ученика који су укључени у мере подршке у учењу и степен њиховог задовољства пруженом подршком - % ученика који редовно посећују допунску и додатну наставу и степен њиховог задовољства реализацијом допунске наставе - Број и врста имплементираних програма подршке ученицима за лични и социјални развој у Годишњи план рада и ниво реализације - Годишњи извештаји о реализацији програма подршке ученицима за лични и социјални развој са индикаторима успешности на нивоу школе - Степен ефективности предузетих мера подршке у учењу |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА |  | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЦНЕ ЦИЉЕВЕ |  |  | ИНДИКАТОРИ |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.1. Побољшан систем подршке ученицима у учењу |  | 2.1.1. 100% родитеља је информисано о врстама подршке које пружа школа |  |  | 2.1.1. 1. Број и врсте реализованих активности у циљу информисања родитеља 2.1.1.2. % родитеља који наводе у којој су мери задовољни информисаношћу о врстама подршке коју пружа школа |  |  |
|  |  | 2.1.2. За ученике који имају 3 и више негативних оцена на класификационим периодима, тимски се израђују планови подршке у учењу |  |  | 2.1.2.1. Број одељењских старешина и број наставника који заједно са стручном службом планирају подршку у учењу 2.1.2.2. Број родитеља који су укључени у тим за подршку ученицима у учењу 2.1.2.3. Број ученика који су укључени у мере подршке 2.1.2.4.Број планова подршке 2.1.2.5. Број релевантних стручњака са којима школа сарађује у пружању подршке |  |  |
|  |  | 2.1.3.Редовно се вреднују планови подршке у учењу и анализирају се ефекти реализације |  |  | 2.1.3.1. % ученика који наводе у којој су мери задовољни подршком у учењу коју им пружа школа 2.1.3.2. Број родитеља који процењују степен ефективности предузетих мера 2.1.3.3. Број и квалитет извештаја о ефективности предузетих мера 2.1.3.4. % ученика који редовно посећују допунску и додатну наставу 2.1.3.5. % ученика који наводе у којој су мери задовољни реализацијом допунске и додатне наставе |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.2. Побољшано подстицање личног и социјалног развоја и промоција предузетничког духа ученика |  | 2.2.1. Програми за развој личних и социјалних вештина, за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање и ненасилну комуникацију, за развој предузетничког духа ученика, на основу анализе стања из претходне школске године, имплементирани су у планове рада одељењских старешина и стручних сарадника, Ученичког парламента, Тима за превенцију НЗЗ , Тима за подршку ученицима, Стручног тима за инклузију и Вршњачког тима |  |  | 2.2.1.1. Број и врста сачињених програма 2.2.1.2. % укључености ученика у програме 2.2.1.3. Број реализованих активности на нивоу разреда 2.2.2.4. Структура планова рада одељењских старешина, стручних сарадника, Ученичког парламента, Тима за превенцију НЗЗ, Тима за подршку ученицима и Стручног тима за инклузију, Вршњачког тима 2.2.1.5. Извештаји о реализованим активностима са проценом ефективности |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.3. Унапређен систем индивидуализоване подршке ученицима |  | 2.3.1. У школи се спроводе Индивидуални образовни планови за надарене ученике |  |  | 2.3.1.1. Број идентификованих ученика који су надарени 2.3.1.2.Број ученика који се образују по ИОП3 |  |  |
|  |  | 2.3.2. У школи се редовно идентификују сви ученици којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у развоју и планирају се мере подршке |  |  | 2.3.2.1. Број идентификованих ученика из осетљивих група 2.3.2.2. Број планова индивидуализације и ИОП1/2 |  |  |
|  |  | 2.3.3. У школи се систематичније прате ефекти планова за отклањање физичких и комуникацијских препрека за ученике којима је потребна додатна подршка и благовремено се ревидирају индивидуални образовни планови (ИОП1 и ИОП2) |  |  | 2.3.3.1. Број планова за отклањање физичких и комуникацијских препрека који су вредновани 3.1.3.2. Број ревидираних ИОП1 и ИОП2 |  |  |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЛАСТ 2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА |  |  |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.1. Побољшан систем подршке ученицима у учењу |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултатза активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 2.1.1.1.1.Спровести активности информисања већине родитеља о врстама подршке коју пружа школа | На почетку школске године и током 2018/19. године |  | Већина родитеља ће бити упозната коју врсту подршке пружа школа | Број реализованих активности (школски часопис, садржај сајта школе и ФБ странице) |  | Записници родитељских састанака, објављени и штампани текстови | Станислава Благојевић |
| 2.1.2.1.1. Сачинити планове подршке за све ученике који на класификацио-ним периодима имају 3 и више негативних оцена | Након класификацио-них периода |  | Ученици ће добити систематичнију подршку у коју ће бити укључени и родитељи | Број и врста планова подршке, број ученика укључених у планове, број родитеља, број одељењских старешина, број стручњака укључених у реализацију |  | Планови подршке и извештаји о ефективности предузетих мера | Слађа Јуришић |
| 2.1.3.1.1. Испитати ученике у којој мери су задовољни подршком у школи | полугодиште и крај школске године |  | Увидеће се које врсте подршке дају позитиван ефекат | Ниво задовољства ученика пруженом подршком |  | Упитник/извештај | Ђуро Поповић |
| 2.1.3.1.2. Упознати НВ о ефективности предузетих мера | Полугодиште, 3.тр.и крај године |  | Наставници ће на основу резултата моћи да планирају даљи рад | Извештај о ефективности предузетих мера |  | Извештаји | Милена Мацура |
| 2.1.4.1.1. Партиципација ученика у припремању и реализацији наставних садржаја кроз: истраживачке, семинарске радове, презентације и мини пројекте | Током године |  | Ученици мотивисани за учешће у реализацији наставног процеса, реализоване активности ученика, ученици упућени на изворе знања, стечена шира конкретна знања | Готове презентације, радови, пројекти, радионице |  | Током године | Наташа Јефтић |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.2. Побољшано подстицање личног и социјалног развоја и предузетничког духа ученика |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 2.2.1.1.1. Одабир активности које ће се уврстити у планове рада | Август |  | Стварање услова за свеобухватнију подршку ученицима | Број и врста одабраних активности и ниво имплементације |  | Планови рада (Годишњи план и програм) | Весна Филиповић |
| 2.2.1.1.2. Уврстити у програме рада одељењског старешине, Ученичког парламента, Тима за превенцију НЗЗ, Тимова за подршку ученицима и Вршњачког тима активности које се односе на развој личних и социјалних вештина, промоцију предузетничког духа, критичко мишљење, конструктивно решавање проблема и ненасилну комуникацију | Август |  | Већа обухваћеност ученика програмима који развијају личне и социјалне вештине | Структура годишњих програма и планова рада |  | Планови рада (Годишњи план и програм) | Весна Филиповић |
| 2.2.1.1.4. Анализирати извештаје о реализацији програма | Јун, Август |  | Увиђање предности и недостатака реализованих активности | Структура извештаја |  | Извештај | ППС, директор |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.3. Унапређен систем индивидуализоване подршке ученицима |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 2.3.1.1.1. Идентификова-ти надарене ученике и сачинити планове индивидуализа-ције и ИОП3 | Током године |  | Стварање педагошких услова да надарени ученици боље напредују | Број идентификова-них ученика |  | Планови индивидуализа-ције и ИОП3 | Цео тим |
| 2.3.2.1.1. Идентификова-ти и сачинити за све ученике којима је потребна додатна подршка планове индивидуализа-ције и ИОП | Током године |  | Стварање педагошких услова да ученици којима је потребна додатна подршка боље напредују | Број идентификова-них ученика |  | Планови индивидуализа-ције и ИОП1/2 | Цео тим |
| 2.3.3.1.1. Вредновати планове индивидуализације на класификацио-ним периодима, а по потреби ревидирати ИОП1/2/3 | Класификацио-ни периоди |  | Стварање педагошких услова да надарени ученици и они којима је потребна додатна подршка боље напредују | Број планова који су вредновани и број планова који су ревидирани |  | Формулари за вредновање планова и записници | Цео тим |

| СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 3. Допринети побољшању образовних постигнућа ученика |  | ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ - Резултати на завршном испиту - Поређење оцена у 7. и 8. разреду са резултатима на завршном испиту - Постигнућа ученика који су укључени у додатну наставу и успех ученика који су укључени у допунску наставу - Успех ученика након спроведених планова подршке и индивидуализације |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА |  | ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЦНЕ ЦИЉЕВЕ |  |  | ИНДИКАТОРИ |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.1. Побољшана оствареност образовних стандарда |  | 3.1.1. Резултати на завршном испиту за основни ниво не одступају више од 15% за сва одељења осмог разреда |  |  | 3.1.1.1. Резултати анализе завршног испита 3.1.1.2. Поређење резултата завршног испита из године у годину |  |  |
|  |  | 3.1.2. Школа остварује резултате који нису испод просека Републике на сва три теста на матурском испиту |  |  | 3.1.2.1. Резултати анализе завршог испита и поређење |  |  |
|  |  | 3.1.3. У школи је развијен систем праћења постигнућа ученика у односу на стандарде |  |  | 3.1.3.1. Врста реализованих поступака праћења 3.1.3.2. Број наставника који су развили поступке праћења остварености образовних стандарда 3.1.3.3. План за побољшање резултата на завршном испиту и број наставника који израђују планове |  |  |
|  |  | 3.1.4. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту |  |  | 3.1.4.1. Поређење резултата завршног испита и школских оцена ученика у 7. и 8. разреду |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.2. Побољшана реализација допунске и додатне наставе |  | 3.2.1.Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу |  |  | 3.2.1.1. Евиденција наставника и оцене и успех ученика |  |  |
|  |  | 3.2.2. Ученици који су укључени у додатни рад, остварују постављене циљеве |  |  | 3.2.2.1. Евиденција наставника и успех ученика |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.3.Побољшани образовни исходи ученика којима се планира индивидуализована подршка |  | 3.3.1. Сви ученици за које су урађени планови подршке у учењу због 3 и више негативних оцена показују напредак у учењу |  |  | 3.3.1.1. Реализација планова подршке и успех ученика |  |  |
|  |  | 3.3.2. Ученици који се образују по ИОП 3 показују напредак у односу на постављене циљеве |  |  | 3.3.2.1. Вредновање ИОП 3 |  |  |
|  |  | 3.3.3. Ученици који се образују по плану индивидуализације и ИОП 1/2 показују напредак у односу на постављене циљеве |  |  | 3.3.3.1. Вредновање планова индивидуализације и ИОП 1/2 |  |  |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.1. Побољшана оствареност образовних стандарда |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 3.1.1.1. Анализирати резултате завршног испита у односу на оствареност стандарда основног нивоа | Крај школске године |  | Утврђено колико резултати основног нивоа одступају на завршном испиту од прописаних стандарда | Резултати анализе |  | остварени резултати завршног испита | Наставници који предају предмете који се полажу на завршном испиту |
| 3.1.2.1.1. Анализирати резултате завршног испита са резултатима који су постигнути на републичком нивоу | Крај школске године |  | Утврђено да ли школа остварује један од индикатора који се налази у стандардима Образовна постигнућа ученика | Резултати анализе |  | остварени резултати завршног испита | Руководиоци стручних већа |
| 3.1.3.1.1. Приликом израде контролних задатака и тестова креирати задатке по нивоима | Током године |  | Учитељи и наставници ће имати повратну информацију о постигнућима ученика у односу на стандарде | Структура контролних задатака и тестова |  | Контролни задаци и тестови учитеља и наставника | Руководиоци стручних већа |
| 3.1.3.1.2. Након анализе завршног испита, сачињавају се планови за побољшање резултата на завршном испиту | Прво полугодиште |  | Подиће ће се ниво квалитета наставе | Структура планова за побољшање резултата на завршном испиту |  | Планови | Руководиоци стручних већа |
| 3.1.4.1.1. Извршити анализу поређења резултата завршног испита и школских оцена ученика у 7. И 8. разреду | Прво полугодиште |  | Уочиће се колико оцене ученика одговарају резултатима испита | Резултати анализе |  | Извештај | Руководиоци стручних већа |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.2. Побољшана реализација допунске и додатне наставе |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 3.2.1.1.1. Наставници који изводе допунску наставу прате постигнућа ученика који је похађају | Током године |  | Ученици који похађају допунску наставу, показују напредак у учењу | Евиденција наставника |  | Оцене ученика | Виолета Турковић Шуша |
| 3.2.2.1.1. Наставници сачињавају планове додатне наставе, прилагођавају-ћи је ученицима и прате оствареност циљева | Током године |  | Ученици остварују постављене циљеве | Евиденција наставника |  | Успеси ученика | Руководиоци стручних већа, Весна Филиповић |
| СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3.3. Побољшани образовни исходи ученика којима се планира индивидуализована подршка |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Време |  | Очекивани резултат за активност | Индикатор |  | Средство верификације | Одговорна особа |
| 3.3.1.1.1. Након класификацио-них периода наставници сачињавају планове подршке за ученике који имају 3 и више негативних оцена | Током године |  | Ученици показују боље резултате | Структура планова и евиденција наставника о ефектима подршке |  | Напредовање и оцене ученика | Наставници и психолог |
| 3.3.2.1.1. Наставници индентификују надарене ученике и сачињавају планове подршке и ИОП 3 | Током године |  | Ученици остварују постављене циљеве | Структура планова, евиденција наставника |  | Вредновање планова индивидуализације и ИОП-а | Наставници и психолог |
| 3.3.3.1.1. Наставници идентификују ученике којима је потребна додатна подршка и сачињавају планове индивидуализације и ИОП-а | Током године |  | Ученици остварују постављене циљеве | Структура планова, евиденција наставника |  | Вредновање планова индивидуализације и ИОП-а | Наставници и психолог |

# МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ

## Мере за унапређивање образовано-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подићи ниво информисаности о полагању завршног испита | Упознавање наставника са Правилником полагања завршног испита | ППС и руководиоци стручних већа | Јануар 2019. | Сви наставници упознати | Анализа |
|  | Упознавање родитеља са Правилником полагања завршног исппита | Одељењске старешине | Јануар 2019. | Сви родитељи упознати | Записници |
|  | Упознавање ученика осмог разреда са Правилником полагања завршног исппита | Одељењске старешине | Јануар 2019. | Сви ученици упознати | Записници |
| Унапредити припремљеност за полагање завршног испита | Наставници српског језика и математике раде план припремања завршног испита | Наставници српског језика и математике | Новембар/ Јануар | Сви наставници имају план | Анализа |
|  | Наставници историје, географије, биологије, физике и хемије праве план припремања завршног испита | Наставници |  | Сви наставници имају план | Предлози наставника за припремање завршног испита |
|  | Наставници раде иницијалне тестове са ученицима осмог разреда | Наставници предмета који се полажу | Током године | Постигнућа ученика | Тестови и анализа |
|  | Прилагодити план допунске и додатне наставе завршном испиту | Наставници предмета који се полажу | Новембар 2018. | Постигнућа ученика | Планови |
|  | Наставници утврђују слабије области код ученика | Наставници предмета који се полажу | Крај првог и другог полугодишта | Наставници су утврдили слабије области | Анализа |
| Унапредити постигнућа на завршном испиту | Примењивати методе проблемске наставе | Наставници | Током године | 30% наставе | Непосредан рад |
|  | Коришћење савремених наставних средстава | Сви наставници | Током године | 30% наставе | Непосредан рад |
|  | Оспособити ученике да читају сложеније текстове, дијаграме, графиконе | Наставници | Током године | 30% наставе | Додатна настава - праћење |
|  | Научити их да вежбају да извлаче аргумнте, из текста да изводе закључке, да састављају граматички исправне реченице | Наставници | Током године | 30% наставе | План додатне и припремне наставе |
|  | Наставници прецизирају области које се понављају на редовним часовима током осмог разреда и области које се понављају на допунској и додатној настави | Наставници предмета који се полажу | Децембар | Упознати ученици | Прилагођени планови |
|  | Редовне провере знања на месечном и годишњем нивоу | Наставник физике и хемије | Током године | Резултати | Анализа |
|  | Увођење недеље за припремну наставу предвиђене за решавање проблема у оквиру области које ће обухватити излазни тест | Наставник физике и хемије | Током године | Посећеност ученика | Анализа |
|  | Часови припремне наставе у недељи пред завршни испит, број часова и начин реализације биће прилагођен потребама ученика, а одређени према резултатима на излазном тесту | Наставници предмета који се полажу | Јун | Задовољство ученика | Анализа |
|  | Подстицање ученика на пажљивост на редовним часовима и редовност похађања допунске и додатне наставе | Наставници | Током године | Резултати | Анализа |

## Мере за унапређивање одговарајућих облика подршке и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна подршка

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапредити облике рада допунске наставе | Сви наставници организују допунску наставу са применом диференцира-ног облика наставе | Сви наставници | Током године | Постигнућа ученика на крају класификаци оних периода | Анализа успеха |
| Унапредити облик додатне наставе | Обогатити садржаје додатне наставе | Сви наставници | Током године | Успех ученика на такмичењима | Анализа успеха |
| Унапредити систем индивидуализоване подршке ученицима | У школи се спроводе Индивидуални образовни планови за надарене ученике и за ученике који имају тешкоће у учењу | Сви наставници | Током године | Успех ученика на такмичењима | Анализа успеха |
|  | Наставници примењују диференцирани облик наставе у редовној настави | Сви наставници | Током године | Постигнућа ученика на крају класификаци оних периода | Анализа успеха |
| Унапредити ваннаставне активности у школи | Ваннаставне активности усклађене су са интересовањима и потребама ученика | Задужени наставници | Током године | Већи број ваннаставних активности и већа посећеност ученика | Непосредан увид |
| Јачати мотивисаност ученика | На часовима одељењске заједнице упознати ученике са ваннаставним активностима које организује школа. | Одељењске старешине | Током године | Сви ученици информисани | Анализа |
|  | Наставници укључују ученике у израду програма школских и ваннаставних активности. | Наставници | Током године | Нови програми | Анализа |
|  | Одељењске старешине информишу ученике о свим ваннаставним активностима које се организују ван оквира школе. | Одељењске старешине | Током године | Већа активност и мотивисаност ученика | Анализа |
|  | Све одељењске старешине прате интересовања својих ученика и предлажу укључивања у ваннаставне активности. | Одељењске старешине | Током године | Већа укљученост ученика | Анализа |

## Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапредити информисаност свих интересних група | Информисање родитеља на родитељским састанцима о процедури реаговања у насилним ситуацијама | Одељенске старешине и чланови вршњачког тима. | Септембар | Сви родитељи информисани | Записник |
|  | Информисати наставнике на наставничком већу о процедури реаговања у насилним ситуацијама | Педагог и чланови вршњачког тима. | Септембар | Сви наставници информисани | Записник |
|  | Информисање ученика о процедури реаговања у насилним ситуацијама | Одељенске старешине и чланови вршњачког тима. | Септембар | Сви ученици информисани | Записник |
| Подсећање и праћење примене процедура | Тим за заштиту ученика од насиља анализира примену процедуре и договара о наредним корацима | Координа-тор тима и чланови вршњачког тима. | Током године | Примена процедуре јасна | Анализа |
|  | Извештавање тима о заштити ученика од насиља о раду на Наставничком већу | Координа-тор тима и чланови вршњачког тима. | Током године Током године | Заинтересова ност учесника | Анализа |
| Укључивање МУП-а у стварање повољног безбедног окружења у школи | Предавања службеника МУП-а за ученике 4. и 6. разреда | Одељенске старешине и службеници МУП-а | Током године | Повећана свест ученика о безбедности уопште. | Евиденција у педагошку документаци-ју и непосредан увид |
| Подстицање ученика да траже помоћ у ситуацијама када се осећају угрожено | Подсећање ученика да бележе ситуације где се осећају угрожено | Сви наставници и чланови вршњачког тима. | Током године | Више од 60% ученика пријављује члановима вршњачког тима ситуације у којима се осећа угрожено. | Евиденција |
|  | Разврставање анализе ситуација у којима се ученици осећају угрожено по нивоима насиља | Одељенске старешине, ППС и чланови вршњачког тима. | Током године | Више од 70 % ученика разликује по нивоима ситуације у којима се осећа угрожено | Евиденција у портфолиу ученика |
| Оспособљавање ученика за самостално решавање мањих конфликата | Организовање радионица у циљу развијања социјалних вештина (Медијација посредовање у сукобу) | Наставници ППС и чланови вршњачког тима. | Током године | Ученици су мотивисани да се укључе у организовање радионица | Евиденција |

## Мере превенције осипања ученика

Школа се суочава са осипањем броја ученика из осетљивих група – ромске популације, који је повећан последње две године увођењем безвизног режима у Србији. Ученици са својим породицама одлазе у иностранство те напуштају школу на период од 2-3 месеца до 1-2 школске године. По повратку у место ученици се укључују у систем образовања, али због постојећих проблема са којима се сусрећу често напуштају школу. Ученици се најчешће враћају без доказа да су похађали школу у иностранству .

| Активности | Очекивани исходи | Носиоци | Време реализације | Евалуација |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификова-ти ученике који су нередовно долазили у школу током прошле школске године | Сумирање изостанака ученика | Одељенске старешине | Август 2018. | Дневник О-В рада |
| Индивидулни разговори са родитељима | Свест родитеља о важности и обавезности основног школовања | Одељенске старешине и ППС | Септембар 2018. | Евиденција разговора |
| Посета деце предшколског узраста једном школском часу у другом разреду | Упознавање са школским простором, звоно; Да осете позитвну климу у школи | Учитељи дргугог разреда, васпитачи | Мај 2019. | Дневник О-В рада |
| Приредба за предшколце | Да се осете пожељним у нашој школи | Учитељи | Април 2019. | Снимак, слике |
| Упис у одговарајући разред деце старије од 7,5 година на основу провере знања од стране психолога | Ученик похађа разред који одговара узрасту и претходно стеченом знању | Комисија-ППС учитељи 1.разреда | Током године, приликом јављања школи | Решења за чланове комисије Евиденција о испиту |
| Додела прибора за рад | Мотивација за похађање школе | Општина | Септембар | Списак ученика Извештај |
| Набавка старих уџбеника и толерисање коришћења уџбеника других издавача | Мотивација за похађање школе | ЦК, Ученички парламент | Септембар | Извештај |
| Индивидуални разговори са ученицима који нередовно похађају наставу | Мотивисани ученици да се поново врате редовном похађању наставе | Сви предметни наставници, ППС | Током године | Евиденција разговора |
| Повећање сензибилитета ромских породица за школовање деце | Остварују бољу сарадњу са школом, придају значај даљем школовању детета | Одељењске старешине, ППС | Током године | Записници, посете, заједничке активности |
| Обавештавање родитеља о изостајању ученика са наставе | Долазак детета у школу | Одељењски старешина, ППС | Током године, након два дана изостајања | евиденција писмених позива, посета |
| Укључивање ученика ромске националности у слободне активности и секције и школске приредбе | Развијање самопоуздања и свести о себи | Наставници | Приликом обележавања значајних датума | Фотографије Школски лист |
| Контактирати центар за социјални рад и обавестити их о нередовном похађању појединих ученика | Повратак деце на редовно похађање наставе | Одељењски старешина, ППС | Током године | Евиденција писмених обраћања Центру за соц.рад. |
| Подстицање уписа у средњу школу кроз програм ПО | Јачање самопоуздања | Тим за ПО | Током године када буде ромске популације (седми и осми разред) | Евиденција о реализацији програма ПО |

## Мере усмерене на достизање циљева васпитања и образовања које превазилазе садржај појединих наставних предмета

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У школи се подстиче емоционални, физички и социјални развој | Дефинисати процедуре за идентификова-ње емоционалног, физичког и социјалног стања ученика. | Директор ППС Наставници разредне наставе | Током године | Акције помоћи ученицима Сви ученици вежбају (1-4) | Анкета Часови разредне наставе |
| Подстицати развој кроз упознавање ученика са вредностима. | Упознати на часовима одељенске заједнице ученике са правима из Повеље о дечијим правима | Одељењске старешине, наставник грађанског васпитања, ученички парламент, вршњачки тим | Током године | Сви ученици упознати | Часови |
|  | Упознати ученике са традицијом и обичајима нашег краја. | Одељењске старешине, предметни наставници | Током године | Сви ученици упознати | Анализа часова |
|  | Наставници опомињу ученике који крше дечја права. | Наставници | Током године | 70% наставника | Непосредан увид |
|  | Наставници подстичу код ученика придржавање правила из Буквара дечијих права | Наставници | Током године | 50%-75% ученика се придржавају правила | Непосредан увид |
|  | Подстицати код ученика поштовање и неговање традиције и културе свог и народа других држава. | Одељењске старешине Предметни наставници | Током године | 50%-75% ученика поштује | Непосредан увид и анкета |
|  | Подстицати ученике да узму учешће у животу школе и локалне заједнице. | Одељењске старешине Наставници | Током године | Више од 65% ученика узима активно учешће | Педагошка документаци-ја - дневник осталих облика |
|  | Подстицати прихватање другачијег мишљења код ученика. | Одељењске старешине Предметни наставници | Током године | 50%-75% ученика поштује и прихвата | Непосредан увид и анкета |
|  | Указивати на значај и позитиван утицај вршњака. | Одељењске старешине | Током године | 50% наставника | Анкета |
|  | Упућивати ученике на институције које су од значаја за решавање проблема и унапређење живота у школи и локалној заједници. | Наставници и одељењске старешине и ППС | Током године | 50% наставника | Анкета |
| Унапредити програм професионалне орјентације | Програм професионалне орјентације обухвата часове одељенског старешине од 4-8 | Одељенске старешине и ППС | Током године | Задовољство ученика 50% | Анкета |
|  | Праћење реализације програма професионалне оријентације | Одељењске старешине и ППС | Током године | Задовољство ученика 75% | Анализа |
| Унапредити рад Ученичког парламента | Ученички парламент активно учествује у свим питањима која су важна за ученике | ППС и чланови ученичког парламента | Током године | Акције ученичког парламента | Извештај |
| Подстицати развој еколошке свести | Израдити програм очувања животне средине | Наставници биологије и ППС | Током године | Школски програм | Анализа |
|  | У свим предметима и разредима унети садржаје којима се развија еколошка свест. | Предметни наставници | Током године | Школски програм | Анализа |

## Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапредити наставу применом разноврсних: - облика рада - наставних средстава | Наставници уносе иновације у настави | Сви наставници | Током године | 20% - 40% савременија настава | Евиденција месечних планова наставника и извештаји |
|  | Наставници раде осврт на остварени план и уредно евидентирају | Сви наставници | Током године | 20% - 40%, Промене у раду наставника | Евиденција месечних планова наставника и извештаји |
|  | Наставници примењују кооперативно учрње (групни рад и рад у пару) | Сви наставници | Током године | 20% - 40% , већа присутност кооперативног учења | Евиденција месечних планова наставника и извештаји и запажања директора, помоћника директора и ППС-е |
|  | Наставници подстичу примену знања | Сви наставници | Током године | 40% већа способност ученика да примењују знање | Запажање директора, помоћника директора и ППС-е |
|  | Наставнии подстичу развој критичког мишљења код ученика | Сви наставници | Током године | 40% већа слобода ученика у изражавању свог мишљења | Запажање директора, помоћника директора и ППС-е |
| Унапредити оцењивање наставника | Наставници прате и бележе напредовање ученика | Наставници и ППС | Током године | Сви наставници имају педагошке свеске | Непосредан увид |
|  | Формативно оцењивање наставника садржи конкретна упутства | Наставници | Током године | Постигнућа ученика на крају првог полугодишта и на крају школске године | Непосредан увид |
| Пружати помоћ ученицима у oсамостаљива-њу и примени знања | Евидентирати наставне јединице које су намењене самосталном раду ученика | Наставници | Током године | 75% наставника | Анализа планова наставника |
|  | Наставници доводе ученике у ситуацију да примене претходна научена знања. | Наставници | Током године | 75% наставника | Запажање ППС-е, помоћника директора и директора |
|  | Партиципација ученика у припремању и реализацији наставних садржаја (кроз: истраживачке и семинарске радове, презентације и мини пројекте, радионице) на часовима редовне наставе и часовима одељењске заједнице | Наставници | Током године | 75% наставника | Извештај одељењских старешина |
|  | Посебно од ученика захтевати да самостално наводе примере научених знања у свакодневном животу. | Наставници | Током године | 80% Наставника | Анализа |
|  | Наставници примењују методе активне наставе. | Наставници | Током године | 60% наставника | Анализа |
| Обезбедити ученицима да на редовним часовима одговоре на захтеве писаних, контролних задатака. | Наставници обавезно имају припрему пред писмену проверу ученика. | Наставници | Током године | 100% наставника | Анализа |
|  | Наставници јасно упознају ученике са областима које се испитују приликом писмених провера. | Наставници | Током године | 100% наставника | Анализа |

# ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ

## План припреме за завршни испит

Припремна настава за завршни испит се рализује кроз целу школску годину осмог разреда. На почетку школске године се усаглашава темпо одржавања часова. Сви предметни наставници, прилажу свој распоред часова са по 10 часова припреме за ученике осмог разреда и прави се план одржавања часова припремне наставе.

| Активности | Очекивани исходи | Носиоци | Време реализације | Евалуација |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иницијално тестирање | Увид ученика у резултате | Предметни наставници. | Септембар 2018. | Тестови |
| Анализа резултата | Предузимање мера након анализе | Предметни наставник. | Септембар 2018. | Извештај |
| Упознавање ученика и родитеља са анализом резултата | Ученици имају сазнање о нивоу знања | Предметни наставници | Септембар 2018. | Извештај, анализа |
| Прилагођавање оперативних планова наставника одељењу | У планове наставника унета прилагођавања одељењу | Предметни наставник | Током године | Наставни планови |
| Прилагођавање дневне припреме наставника ученику | Унете мере прилагођавања за ученика који има тешкоће у савладавању наставног градива и развојне проблеме | Предметни наставник | Током године | Писана припрема |
| Израдити распоред припремне наставе за ЗИ | 1.Распоред часова припремне наставе за завршни испит –прво и друго полугодиште2.Распоред часова припремне наставе након завршене школске године | Предметни наставници | Септембар | Евиденција у ГПШ |
| Припремна настава за ЗИ | Виша постигнућа Развијање самопоузда-ња | Предметни наставници | Током године | Евиденција у Дневнику осталих облика |
| Информисати родитеље ученика VIII-их разреда о полагању ЗИ | Увид у процедуру ЗИ | Одељенске старешине и ППС | Друго полугодиште | Увид у записнике са родитељских састанака |
| Обезбедити збирке тестова | Виша постигнућа | Директор | Према плану МП |  |
| Пробни ЗИ (Симулација ЗИ) и Анализа резултата | Увид у ниво знања Развијање самопоузда-ња | Предметни наставници | Према плану МП | Евиденција |
| Предлог мера за побољшање | Повећан број бодова на ЗИ | Предметни наставници | Мај 2019. | Евиденција у записницима |
| Формирати базу података за ученике | База података | Одељенске старешине,наставници информати-ке, ППС | Према плану МП | Евиденција |

## План укључивања школе у националне и међународне пројекте

Европски развојни план

Тренутни статус наше школе

ОШ„Момчило Живојиновић“ је школа са традицијом дугом 62 године. Школа има три издвојена одељења: издвојена одељења Рајковац и Шепшин (четворогодишње школе) и издвојено одељење Дубона (осмогодишња школа).

Зграда матичне школе је недовољно пространа и функционална за 1415 ученика колико похађа наставу у матичној школи, али је добро одржавана и опремљена у складу са могућностима.

Настава у школи се изводи у две смене у матичној школи и издвојеном одељењу Дубона, а у издвојеним одељењима Рајковац и Шепшин у једној смени. Матична школа има 29 учионица и 7 кабинета и 2 фискултурне сале (једна припада Гимназији Младеновац). Школска библиотека са читаоницом располаже са приближно 15 000 наслова. Такође, школа има канцеларије: директора, педагошке службе, секретара, рачуноводствене службе, наставног особља, као и кухињу, чајну кухињу, трпезарију и просторије за помоћно особље. Школа има школско двориште са теренима за мали фудбал и кошарку. Издвојена одељења имају 8 учионица и 1 кабинет. У издвојеном одељењу Дубона се једна учионица користи као фискултурна сала.

У ОШ,,Момчило Живојиновић“ у школској 2017/2018.години настава је организована у 69 одељења, од тога 53 редовна и 4 одељења ученика са посебним потребама у матичној школи и 12 одељења у издвојеним одељењима. Укупно, на крају првог полугодишта има 1515 ученика и 150 запослених радника.

У септембру школске 2017/2018. године нашу школу похађа укупно 1515 ученика, а на почетку школске године уписано је укупно 10 одељења првог разреда, од тога 7 у матичној школи, 3 у издвојеним одељењима и 1 ученик у одeљењу ученика са посебним потребама. Укупно 206 ученика, односно једно одељење првог разреда више него у претходној години. Основна школа ''Момчило Живојиновић'' је највећа основна школа у ГО Младеновац и једна од највећих на територији Града Београда и Републике Србије.

У оквиру кадровских решења, школа има 27 запослених на одређено време, које није у могућности да прими на неодређено због забране запошљавања у јавним службама, као део националне стратегије.

Школа има опредељена средства за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и управе школе. У складу са бројем сати које је наставник остварио у протеклом периоду, прави се стратегија за похађање семинара и одабир истих, као део стручног усавршавања и унапређивања компетенција.

Развојни план се прави на период од 5 година а наредни почиње школске 2018/2019. Наша школа ради по утврђеном програму одобреном од стране Министартва просвете, науке и технолошког развоја.

Школа је до сада имала мали број контаката са страним партнерима. У протеклом периоду, руска секција је остварила сарадњу потписивањем уговора са Институтом Брјанске области за дечије и омладинско стваралаштво из Руске Федерације из града Брјанска са којом тек улазимо у даљу сарадњу. Наставница историје , Наташа Костић, остварује контакте на међународном нивоу учешћем у многим пројектима у оквиру организације EuroClio. Постали смо део E-twinning заједнице и започели интернационализацију, успостављањем контаката са колегама и школама на међународном нивоу(Хрватска, Украина, Грчка, Италија и Турска). Похађали смо семинаре у оквиру ''Erasmus +''и започели рад на пројектима који ће допринети интернацонализацији и унапређењу наше школе.

Управа наше школе директно одговара Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Школској управи Београд.

Будућност

Ученици

Очекујемо да се тренд повећања броја ученика настави за 10% у наредних пет година. Уколико се стратегија Министарства просвете, науке и технолошког развоја настави ка умрежавaњу школа, тај број би могао да порасте и на 30%, јер би то укључило ученике из околних села (Влашка и Амерић).

Материјални услови

Како би успели да држимо корак са савременим технологијама и унапредимо наше дигиталне компетенције, неопходно је да побољшамо материјалне услове у школи.

Потребно је:

- Ставити белу таблу у сваку учионицу

- Набавити персонални рачунар, лаптоп или таблет за сваку учионицу и кабинет

- Направити четири (најмање две) мултумедијалне учионице са пројектором или паметном таблом

- Осавременити дигиталне кабинете који се користе за наставу информатике и технике и технологије

Кадар/усавршавање

У том погледу би могао да напредује и број запослених ако се дата пројекција  оствари. Како би наставили да се развијамо даље, непходно је да утврдимо циљеве и правце нашег развоја. Као кључне компентенције идентификујемо:

- Интернационализација – рад на развоју Европске димензије ( успостављање нових контаката наставника и ученика, мобилност наставног особља и ученика, пројектни менаџмент и усавршавање у земљама чланицама ''Еrazmus +’’ пројекта...)

- Развој компетенција наставника у оквиру којих препознајемо следеће као круцијалне

- дигиталне компентенције

- међупредметна повезаност

- активно коришћење нових методологија у настави

- језичке компентенције и развој критичког мишљења

- Развој компетенција стручних сарадника и управе школе

- Језичке компетенције

- Развој управљачких способности

- Помоћ ученицима са посебним потребама

- Развијање (повећање) компетенције наставника и стручних сарадника за што квалитетнију и стручнију додатну образовну пордшку ученицима којима је то потребно – то се пре свега односи на ученике који наставу похађају по ИОП-1(прилагођен програм), ИОП-2 (измењени стандарди) и ИОП-3(обогаћен програм)

- Подизање општег нивоа знања ученика

- Смањивање стопе раног прекидања школовања

Наставници наше школе имају мало искуства када је у питању међупредметна повезаност/корелација или је недовољно примењују а која је значајна као део који је Европска унија усвојила у виду Европског оквир кључних компетенција за целоживотно учење (European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning). Тај амбијент укључује :

- стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција

- стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе

- активно и конструктивно учествовање у животу како  локалне заједнице тако и ширих оквира (Србија и Европа) и оспособљавање ученика за међукултуралну сарадњу

Наши наставници морају да развију компетенције (дигиталне и језичке првенствено) како би били у могућности да осварују квалитетан контакт, конструктивне и конкретне активности које поседују одређени европски стандард како би остварили ''европеизацију'' наше школе. Укључивање у различите пројекте других европских земаља значи за наше ученике да примене и тестирају усвојена знања на ширем терену од локалног и упореде степен усвојености како би могли иста да примене током потенцијалних мобилности, студија или посла на међународном нивоу. Курсеви које нуди https://www.schooleducationgateway.eu помоћи ће наставницима, стручном особљу и управи школе да развију компетенције неопходне за улазак на ''терен'' усавршавања за европске стандарде у образовању којима тежимо а заједница школа на порталу https://www.etwinning.net да успоставимо контакте за даљи развој.

Смањивање стопе раног напуштања школе  је једна од потреба која је нарочито истакнута у окциру плана ''Europe 2020’’ када је стратегија образовања у питању. Неопходно је рашчланити стопу на два значајна дела:

- Превентивне мере (увести реформе које би омогућили уклањање препрека за боља постигнућа)

- Интервенцију (пружити подршку ученицима који већ показују знаке проблема у савлађивању градива, социјализацији и сл.)

Наш развојни план за почетак укључује 6 особа неопходних за развијање кључних компетенција: Директора школе, помоћника директора, стручног сарадника, наставника енглеског језика, наставника информатике и наставника историје.

Овај наставни кадар представља основ нашег плана који ће даљим расејавањем/десеминацијом знања упознати остале колеге (њих 103) са европским карактером нашег плана и упутити их у даљи рад.

Европски план започињемо сарадњом са школом "Љубљаница", Град Загреб, Република Хрватска. У оквиру те сарадње, сматрајући да је један од основних разлога успостављање сарадње са земљом блиских језичких норми која је некада била у саставу заједничке државе, планирамо и сва стручна усавршавања у почетној фази.

С обзиром да смо утврдили да су нам три кључне компетенције :

- Европеизација- иницијатива (пројектни менаџмент,руковођење у образовању)

- Језичке и дигиталне компетенције

- Увођење нових методологија,

самим тим, развијање истих можемо спровести кроз имплементацију широког спектра активности које могу да се изведу са партнерским школама:

- Упоређивање образовних система различитих земаља.

- Упоређивање тактика руковођења, као и писања пројектне документације и конкурисања.

- Праћење наставе, извођењем заједничког дигиталног часа, коришћењем нових технологија – применом конференцијског позива, скајп програма и слично;

- Проценом међународних активности - настављањем са истима, развијањем плана, уврштавањем европске димензије у школски план и програм.

- Дисеминацијом и расејањем научених знања.

- Побољшање и јачање интеркултуралне свесности са партнерском школом (пажња усмерена на припаднике мањина и Ромску популацију).

Наставници ће (после завршене обуке) интегрисати стечене компетенције и усвојена знања у стратешки развој наше школе. Наставници ће започети процес дисеминације по завршеном курсу. То укључује:

- Радионице са наставницима из стручног актива а затим из сродних предмета .

- Радионице са ученицима, отворени /угледни час са гостовањем наставника из других предмета .

- Радионице/предавања са родитељима ученика

- Коришћење друштвених мрежа у циљу обавештавања шире јавности (општина, град,република) и ученика.

- Ширење искустава у оквиру презентације за школе са Општине ( представљање E-twinninga, SchoolEducationGateway).

- Успостављање нових контаката са школама из E-twinning заједнице . Наши критеријуми за одабир партнера се заснивају на одабраним компетенцијама које развијамо, угледу партнерске школе и очекиваним /пројектованим резултатима.

- Започињање нових пројеката.

Кровни документи за Европски развојни план су :

- Европа 2020-стратегија/образовање

- Образовање и обука у Европи 2020/Европска комисија

Међународна сарадња наше школе са Брјанском

У октобру месецу 2017. године наша школа је успоставила школско партнерство са Дворцем дечјег и омладинског стваралаштва „Ј.А.Гагарин“, институцијом која се бави пружањем додатног образовног рада из руског града Брјанска. Потписивањем Споразума о сарадњи 25.10.2017. године, обе институције су се обавезале да ће радити на размени искустава и идеја, повезивању наставничког кадра, са једне стране, односно ученика, са друге стране. Делегација ОШ „Момчило Живојиновић“ је тад на челу са директорком Весном Влајић Благојевић, наставницом руског језика Наташом Јефтић и члановима руске секције наше школе била гост великог догађаја поменуте институције, организованог поводом 80-годишњице њиховог постојања. У оквиру њега наши ученици су имали прилику да се упознају, како са културом руског народа, тако и са њиховим образовним системом, и то кроз форму кампа у коме су такође учествовали. Осим тога, била им је пружена могућност да употребе руски језик који изучавају у својој школи у свакодневној комуникацији, будући да је боравак у иностранству јединствено искуство које се умногоме разликује од информација добијених из уџбеника или са интернета. Деца су тих 7 дана живела на руски начин, хранила се на руски начин и на крају обишла и главни град РФ Москву и упознала се са најважнијим њеним знаменитостима. Поред тога, били су и достојни амбасадори своје земље, наступивши на Фестивалу талената одржаном последњег дана у Дворцу, где су уз игру и модерни плес представили и Србију и то, како ми у Србији учимо руски језик – модерно и занимљиво. Наше путовање је и медијски одлично промовисано. О њему су писали: у дневном листу „Вечерње Новости“, на руском порталу Russia Beyond uу, локалним штампаним медијима „Дневник младеновачки“ и „Младеновачки глас“.

Наши даљи кораци су врло прецизно дефинисани, тј. сарадња неће бити заустављена на овом једном путовању. Трудићемо се да сваке године узмемо учешћа у међународним пројектима, као и да проширујемо листу партнера у Русији. Надамо се и подршци органа локалне самоуправе, како би наша путовања била јефтинија и приступачнија свој деци, а не само оној која су у материјалној могућности да их себи приуште.

ОШ „Момчило Живојиновић“ остварује контакте и на националном нивоу. Сваке године наши ученици су укључени у програме Руског дома у Београду, или кроз концрте на којима учествују или кроз њихове међународне и националне наградне конкурсе. Следеће године нам је у плану и проширивање те сарадње, тј. продубљивање контаката са Руском школом у Београду, са којом већ планирамо концерте и заједничке пројекте

„Школе за 21.век“

Основна школа ’’Момчило Живојиновић’’ је постала део  пројекта Британског Савета (British Council - Serbia) за Западни Балкан под називом ’’Школе за 21.век’’. У пројекту учествује укупно 10 школа у Србији.

9 наставника наше школе је прошло први део овог програма а до краја је планирано да сви наставници после процеса десеминације инкорпорирају критичко мишљење  и дигиталне алате као неотуђиви и обавезни део наставног процеса. Наш интерни, радни, назив овог пројекта је „Challenge yourself - Изазови се”а крајњи ’’корисници’’ овог пројекта су наравно наши ученици који ће директно имати прилике да упореде нове и старе начине наставе и буду оспособљени  основним вештинама када је ’’дигитално’’ доба у питању као и наставници, који би били у могућности да примене нове методе директно на настави.

Наш пројекат „Challenge yourself“ (Изазови се) тј. његова почетна фаза је конципирана као дигитална база за помоћ наставницима који примењују критичко мишљење и дигитализацију као базичне методе у настави. Наши наставници, учесници пројекта, долазе из разних научних сфера, како природних и техничких, тако и друштвених наука:

- Рачунарство и информатика

- Математика

- Физика

- Биологија

- Техника и Технологија/ Техничко и информатичко образовање

- Енглески језик

- Историја

Дигитална база је формирана као наш новоотворени сајт

http://osmomcilozivojinovic-challengeyourself.wееbly.com

где постављамо базу са припремама у дигиталном облику као и видео материјале са часова који прате припреме као примере добре праксе. Целокупан ИТ део (од отварања сајта, снимака, обраде видео материјала, постављање до титловања и сл) обавља наш тим ученика задужен за сајт. Он представља сарадњу Медијског тима, Тима за сајт, новинарске секције, секције енглеског и српског језика као и МицроБит клуба за кодирање.

Осим постављања ове дигиталне платформе за наставнике, припремамо и обуке за остале наставнике наше школе (њих 100) као и обуке за наставнике са градске општине Младеновац. У оквиру обука, планирано је и вршњачко учење где ће ученици наше школе, „coding clubers“ (припадници клуба за кодирање) подучавати своје вршњаке из других школа тајнама Мицро:Бит уређаја и кодирања. Секција „Клуба кодирања“ такође учествује и на сајму науке где показује нове тенденције вршњацима и нижих и виших разреда кроз међупредметну повезаност.

Овај пројекат није кратког даха. Представља дугорочни план, имплементиран у Школски програм наше школе као и Европски развојни план и јесте основ стручног усавршавања наставног кадра као и процеса оспособљавања ученика за модерно ,дигитално доба“ , где критичко мишљење тј. решавање нерутинских питања има водећу улогу за креирање конкретних  вештина наше деце новог доба. Сарадња са родитељима је један значајан део, јер сматрамо да конструктиван контакт може да буде од виталног значаја за мотивацију наших ученика. Наших 1515 ученика, 140 запослених и нешто више од 3000 родитеља јесу значајна снага наше општине и непосредног окружења коју ми можемо и морамо да искористимо као покретачку снагу за будућност.

Завршни део прве фазе пројекта „Изазови се“ представља  преношење знања у оквиру наше установе, прво преко стручних актива а затим и целокупног наставног већа. У периоду дисеминације и имплементације, ажурирање сајта и наставак живота за You tube канал школе биће неотуђиви део секција које ће водити рачуна о новинама, разграњавању, примени и евентуалним потешкоћама.

На крају почетне фазе овог регионалног пројекта следи учешће и представљање наших ученика и  школе на  “Новим технологијама у образовању” у јуну 2018., у организацији British Council-а.

| АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА | НАЧИН ПРАЋЕЊА | ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ | ОДГОВОРНА ОСОБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирати мини тимове и припремити за реализацију пројекта „Важни датуми“ | Наставници разредне и предметне наставе; библиотека, ВТ, УП. | Обележавање важних датума; реализација огледних/угледних часова и активности | Редовни састанци тимова, ВТ, УП. | септембар/октобар | Директор школе |
| Формирати тимове који ће популарисати Петницу, Регионални центар за таленте, екошколу; Фестивал науке, музеје, спорт у школе, позоришта, биоскопе, школски часопис и сајт; | Наставници разредне и предметне наставе; информатичари, ВТ, УП | Популаризација науке; истраживачког рада и подизање еколошке свести; физичке активности; уметности; информатичких знања. | Редовни састанци тимова, ВТ, УП. | септембар/октобар | Директор школе |
| Рад на школском часопису и школском сајту. | Руководио-ци СВ, информатичари, ВТ, УП. | Стицање информати-чких и других знања; развијање креативности. | Сајт и часописи | Током године | Руководиоци СВ, новинарска секција, Тим за одржавање сајта |
| Учешће ученика у међународним пројектима; братимљење са школама у/и ван земље; | Наставници разредне и предметне наставе, библиотекари, информати-чари, ВТ, УП | Учење и упознавање са другим народима; културама, методама учења у дугим школама и иностранству. | Састанци Наставничка већа Савет родитељаУП ВТ | Током године | Директор школе |
| Организација „Фестивала науке“ и посета „Фестивалу науке“ и музејима | Наставници разредне и предметне наставе, УП, ВТ | Популаризација науке, сарадња са институцијама | Састанци СВ и тимова, НВ, УП, ВТ. | Новембар /децембар 2018. Март 2019. | Председници СВ; директор школе |
| Покретање екосекција и прикључивање екопројекти-ма. | Наставници,УП, ВТ | Развијање еколошке свести; стицање свести о важности очувања животне средине | Редовни састанци тимова, УП, ВТ | Током године | Директор школе |
| Пријављива-ње ученика за Регионални центар за таленте и истражива-чку станицу „Петница“ | Наставници предметне наставе- | Сарадња са релевантним институцијама и размена стручног искуства | Састанци актива; Наставничко веће | Септембар март | Председници актива; директор школе |
| Пријављива-ње нових пројеката. | Наставници разредне и предметне наставе; директор школе. | Сарадња са институцијама | Наставничко веће | Током године | Директор школе |
| Довршавање започетих активности у пројектима и конкурсима; | Наставници разредне и предметне наставе, УП, ВТ, директор школе | Сумирање резултата | Наставничко веће | мај/јун | Директор школе |
| Евалуација свих пројеката. | Наставници разредне и предметне наставе, УП, ВТ, директор школе | Евалуација, корекције и допуна и ревидирање реализованих пројеката и идеје за нове | Наставничко веће, састанци актива | јун | Директор школе |

## План стручног усавршавања наставника

Задаци:

- Превенција насиља,злостављања и занемаривања

- Превенција дискриминације

- Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група

- Учење да се учи и развијање мотивације за учење

- Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода наставе и управљања одељењем

- Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким  парламентом

- Унапређивање примене информационо-комуникационе технологије

| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА | НАЧИН ПРАЋЕЊА | ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности које организује установа: *извођење угледних, огледних и отворених часова *излагање на стручним састанцима органа и тела о усавршавању ван установе *усавршавање у складу са потребама запослених *усавршавање реализацијом истраживања, пројеката и програма од националног значаја, програма огледа.. | Стручна већа Наставници, Директор | Број: -организованих угледних часова -излагања на састанцима -истраживања, огледи,пројекти | Записници стручних већа, Наставничког већа и Педагошког колегијума | Током године |
| Припремање плана стручног усавршавања | Стручна већа Директор Сарадници | План стручног усавршавања | План рада школе | септембар |
| Похађање одобрених програма стручног усавршавања | Наставници Сарадници, Директор | Број сати усавршавања | Сертифика-ти и уверења | Током године |
| Похађање активности Министарства, ЗВКОБ и ЗУОВ | Стручна већа Наставници Сарадници, Директор | Број сати стручног усавршавања | Сертифика-ти и уверења | Током године |
| Похађање програма на међународном нивоу | Стручна већа Наставници,Сарадници, Директор | Број сати стручног усавршавања | Сертифика-ти и уверења | Током године |

## План стицања звања и напредовања наставника

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријуми успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстицати професионални развој наставника | Упознавање наставника са Правилником о стручном усавршавању и стицању звања и напредовању | Директор, помоћник директора и координатор за стручно усавршавање | Током године | Сви наставници упознати | Записник |
|  | Доношење документа за вредновање стручног усавршавања у установи | Директор, помоћник директора и координатор за стручно усавршавање | Током године | Сви наставници учествују | Документ |
|  | Евиденција наставника који су заинтересовани за напредовање и стицање звања | Директор, помоћник директора и координатор | Током године | Постоји праћење у школи | Евиденција |

## План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријум и успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укључивање родитеља у активности школе | Родитељи редовно долазе на родитељске састанке и предлажу теме које су важне за њих | Разредне старешине, директор и педагог | Током године | Успешна сарадња са родитељима | Анкета |
|  | Прави се кутија за сугестије у коју ће родитељи убацивати своје идеје | Разредне старешине, директор и педагог | септембар | Напредовање ученика на социјално, емотивном и интелектуалном плану | Анкета |
|  | Подстицати учешће родитеља као асистента у настави | Разредне старешине, директор и педагог | Током године | Напредовање ученика на социјалном и емотивном и интелектуално м плану | Анкета |
|  | Подстицати учешће родитеља у разним пројектима школе | Разредне старешине, директор и педагог | Током године | Успешна сарадња | Анкета |
|  | Подстицати улогу родитеља као евалуатора васпитно - образовног рада | Разредне старешине, директор и педагог | Мај/јун | Успешна сарадња | Анкета |
|  | Подстицати познавање права и обавеза родитеља | Разредне старешине, директор и педагог | Током године | Већа информисанот родитеља | Анкета |
|  | Подстицати право родитеља на учешће у стручним тимовима | Разредне старешине, директор и педагог | Током године | Веће поштовање Правилника о понашању ученика, наставника и родитеља | Анкета |
| Јачати улогу родитеља на заштити и безбедности ученика | Подстицати улогу родитеља у поштовању правилника о понашању | Одељенске старешине | Током године | Родитељи утичу на децу да поштују правилник о понашању | Анализа |
|  | Подстицати долазак родитеља на отворена врата | Одељенске старешине | Током године | Успешна сарадња | Евиденција наставника |

## План сарадње и умрежавања са другим школама и установама

Школа ће наставити континуирану сарадњу са:

- Министарством просвете

- Заводом за унапређење образовања и васпитања

- Заводом за вредновање квалитета образовања

- Градском општином Младеновац

- Спортским центром

- Домом здравља Младеновац

- Културним установама: Центром за културу (у оквиру Центра: Биоскоп

и Позориште), Градском библиотеком “Деспот Стефан Лазаревић”,

Музичком школом “Стеван Христић”, Музејом Младеновца

- Црквом Пресвете Богородице

- Центром за социјални рад

- Канцеларијом за младе

- Образовним установама: основне и средње школе и предшколска установа

- Удружењем деце са посебним потребама “Делфин”

- Црвеним крстом

- Полицијском станицом Младеновац

- Родитељима

- Библиотекама

- Спортским клубовима

- Школама у окружењу

- Градским секретаријаом за образовање

## План побољшања услова рада школе

| Задаци | Активности | Носиоци посла | Време реализације | Критеријум и успеха | Праћење евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогатити садржај сајта школе и званичне фејсбук странице школе | Редовно уношење свих информација | Станислава Благојевић | Током године | Велика посећеност сајта и званичне фејсбук странице школе | Анализа |
| Водити летопис школе | Прикупити податке и израдити летопис | Марина Анђелковић | Током године | Летопис се ажурно води | Увид директора у летопис школе |
| Увођење нових рубрика у часопису „Наши видици“ | Утврдити нови концепт новина | Гордана Митић Павловић | Током године | Ђачке новине излазе два пута годишње | Анкета задовољних читалаца |
| Набавка наставних средстава и помагала | Прикупити од наставника потребе | Директор и наставници | Током године | 10% повећана опремљеност | Попис |
| Оплеменити постојећи ентеријер школе | Прикупљање идеја за уређење ентеријера | УП, ВТ директор и наставници ликовне културе | Током године | Унутрашњи школски простор је усаглашен са критеријумима ученика и наставника | Увид у документацију |
|  | Утврђивање плана и динамике уређења | директор и наставници ликовне културе | Током године | План уређења | Непосредан увид у план |
| Уређење школског дворишта | Прикупљање идеја за уређење школског дворишта | УП, ВТ, директор, стручна већа, савет родитеља | Током године | Задовољство ученика и родитеља | Непосредан увид |
|  | Уређење школског дворишта | директор | Током године | Задовољство ученика и родитеља | Непосредан увид у план |

## План за праћење остваривања развојног плана школе

| Активности | Очекивани исходи | Носиоци | Време реализације | Евалуација |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самовредновање реализације Акционог плана за текућу школску годину | Повећан сензибилитет наставника за реализацију активности планираних Развојним планом | Тим за ШРП Директор | Мај – јун, сваке године | Извештај на НВ записник |
| На основу резултата самовредновања и извештаја о реализацији сачињавање Акционог плана | Акциони план је саставни део Годишњег плана рада | Тим за ШРП | Септембар | Годишњи план Извештај о самовредновању Извештај о реализацији годишњег плана |
| Самовредновање реализације активности за текућу школску годину у односу на стандарде квалитета рада установе | Активности из ШРП имплементиране у Годишњи план рада активности из ШРП прихваћене од стране свих наставника и запослених имплементиране у планове рада | Тим за ШРП | Јун | Извештај о самовредновању Предлог акционог плана за даље |

# Чланови тима за развојно планирање

- Весна Влајић, директор школе

- Александра Вујић

- Виолета Турковић Шуша

- Весна Филиповић

- Тања Матић

- Милена Мацура

- Марина Анђелковић - координатор

- Слађана Јуришић

- Јелена Ракић

- Ана Костић

- Наташа Јефтић

- Станислава Благојевић

- Снежана Милојкић

- Ђуро Поповић

- Наташа Парента, родитељ

- Јован Глишић, локална самоуправа

- Мачар Анђела, ученик

У даљем тексту Школа.